## TASKS
Backlog | Product
MY TASKS | START DATE | DUE DATE | % COMPLETE | DONE | SPRINT
Dztermination des technos utilisées | 2022-05-24 | Date | 100% | 1 | 1
Register | 2022-05-24 | Date | 100% | 1 | 1
Charte graphique et template général | 2022-05-24 |  | 100% | 1 | 1
Login | 2022-05-24 | Date | 100% | 1 | 1
Architecture de la DB | 2022-05-24 |  | 100% | 1 | 1
API crud Users | 2022-05-25 |  | 100% | 1 | 1
API crud Activités | 2022-05-25 |  | 100% | 1 | 1
API crud Catégories | 2022-05-25 |  | 100% | 1 | 1
Store VUEX | 2022-05-25 |  | 100% | 1 | 1
Header | 2022-05-25 |  | 100% | 1 | 1
Card user online | 2022-05-25 |  | 100% | 1 | 1
Front admin | 2022-05-25 |  | 100% | 1 | 1
Form Login | 2022-05-25 |  | 100% | 1 | 1
Form Register | 2022-05-25 |  | 100% | 1 | 1
API crud Commentaires | 2022-06-02 |  | 100% | 1 | 2
Router | 2022-05-30 |  | 100% | 1 | 2
Front Homepage | 2022-05-30 |  | 100% | 1 | 2
Upload de Photos de profil | 2022-06-01 |  | 100% | 1 | 2
Form New Post | 2022-05-30 |  | 100% | 1 | 2
Vue activité seule avec commentaires | 2022-06-02 |  | 100% | 1 | 2
Droits d'accès | 2022-06-02 |  | 100% | 1 | 2
Possibilité de modifier ses posts | 2022-06-01 |  | 100% | 1 | 2
FIltre par Catégorie | 2022-06-03 |  | 100% | 1 | 2
Possbilité de commenter les posts | 2022-06-02 |  | 100% | 1 | 2
Product backlog | 2022-06-06 |  | 100% | 1 | 3
Design schema | 2022-06-06 |  | 100% | 1 | 3
Doc API | 2022-06-07 |  | 100% | 1 | 3
Doc front | 2022-06-07 |  | 100% | 1 | 3
Déploiement | 2022-06-09 |  | 50% | 0 | 3
Tests Unitaires |  |  | 0% | 0 | 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0